รายงานการประชุม

หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕61

ครั้งที่ 2/๒๕61 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

...........................................

ผู้เข้าประชุม

1. นางจริยา		นุชพงษ์		รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี	   ประธาน

2. นายศุภชัย		สุพรรณทอง	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4. นางนุชนาถ		อินทสุชาติ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

5. นายคนอง		ส่งช่วย		พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน

6. นางสุปิน	 	พลอยใหม่	พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี

7. นางศุภลักษณ์		บุญวัฒน์  	พัฒนาการอำเภอบางระจัน

8. นางสาวพรกนก	สุขอุดม		พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

9. นายกิตติเชษฐ์		ทุ่งสะโร		พัฒนาการอำเภอท่าช้าง

10. นายสุกิจ  		จุ้ยมอญ		แทนพัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี

12. นางสาวสุกัญญา	ศรีสุรเดชชัย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

11. นางรัตนาวดี		จันทร์น้อย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

12. นางสาวแสงตะวัน	เอี่ยมศุก		นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

17. นางสาวธัญรัศม์ 	วิศาลจารุพัชญ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม

- นายศุภผล		กองแดง		พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี

- นางวนัสนันส์	ทิพยนุกูล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางวัชรี		แสงว่าง		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นายประพล		เขียนนุกูล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เริ่มประชุม	เวลา 09.30 น.

นางจริยา  นุชพงษ์  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เข้ารวมประชุมรับชมวีดีทัศน์ เรื่อง  ธรรมาภิบาลคืออะไร

https://www.youtube.com/watch?v=D3VXUyd9CI8

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  - เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด

  - ผู้ว่าราชการตำนิเรื่องการเสนอโครงการงบหมื่นล้าน ที่ส่งไปโดยไม่ได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

  - แนะนำข้าราชการใหม่

  - การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบัน

ให้รายงานทุกอาทิตย์ เร่งรัดทุกเดือน

  - การดำเนินการศึกษา สิ่งแวดล้อม แยกทางหลวงหมายเลข 32 และ3247  ซึ่งแขวงทางหลวง

สิงห์บุรี ทำจุดตัดข้ามถนนได้ตอนนี่อยู่ระหว่างการสำรวจ

  - ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสิงห์บุรี เป็นอันดับ 1 ขอให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันดำเนินการ

ป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข เป็นจ้าภาพหลัก

  - การลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบโลห์ให้อำเภอพรหมบุรีที่ไม่มี

อุบัติเหตุ

  - งานสดุดีวีรชน วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดบูธ OTOP 24 บูธ มีการจดทะเบียน

สมรส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 6 คู่

  - โครงการไทยยั่งยืน ให้พื้นที่ทำงานเป็นทีมมีความสำเร็จในงาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน

เป็นเลขานุการร่วม

  - โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ณ วัดหนองสุ่ม อำเภออินทร์บุรี

มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

ตามวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สห 0019/ว 0413 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 แจ้งให้ตรวจสอบ และรับรองรายงาน การประชุมครั้งที่ 1/2561  ในระบบ OA  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

3.1.1. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลฯ              ปี 2561 จำนวน  50,528 ครัวเรือน ผลการจัดเก็บข้อมูล 49,094 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.16 ผลการบันทึกข้อมูล15,182 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.05 เมื่อเทียบกับข้อมูลเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560)

ทั้งนี้ การรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ขอให้รายงานจังหวัด

ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และรายงานผลความก้าวหน้าเป็นหนังสือราชการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕60 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕61

มติที่ประชุม  รับทราบ

3.1.2. การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

ขอให้พัฒนาการอำเภอแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Name)

และ เวิร์กกรุ๊ป (Workgroup) ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ที่ยังไม่ได้ส่งทะเบียนข้อมูลคอมพิวเตอร์           ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต ให้จังหวัดพร้อมไฟล์ Excel ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

มติที่ประชุม  รับทราบ ให้กลุ่มงานสารสนเทศส่งแบบรายงานทาง OA ให้อำเภอ กลุ่มงาน/ฝ่าย อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

4.1.1 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน)

กรมการพัฒนาชุมชนได้เสนองบพัฒนาเชิงพื้นที่ 10,000 ล้านบาท มอบจังหวัด ดำเนินการ

จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน)  เป็นงบกลางปีที่ทีระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน โดยกรมการพัฒนาชุมชนให้จัดทำโครงการและรายละเอียดการใช้จ่าย (Project Idea) จังหวัดละ 1 โครงการซึ่งมีการกำหนดหมู่บ้านเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม จัดทำกระบวนการขับเคลื่อน (Model) (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุม   รับทราบ สิงห์บุรีเสนอไป 24 หมู่บ้าน นำข้อเสนอปัญหาไปที่ประชุมอำเภอทำกระบวนการวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการซ้ำกับหมู่บ้านท่องเที่ยวงบประมาณกรมฯ 3 หมู่บ้านหรือไม่

4.1.2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม

2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน (เอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุม   รับทราบ

4.2  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4.2.1 การดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยให้บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด  ตามรายละเอียด ดังนี้

| แบบที่ | แบบรายงาน | ระยะเวลาการบันทึก | กำหนดเวลาส่งรายงาน | หน่วยรายงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แบบรายงานข้อมูลทีมสนับสนุน (วิทยากรสัมมาชีพ หมู่ ละ 5 คน | มกราคม 2561 | อำเภอรายงานจังหวัดภายในวันที่ 2 ก.พ.61 จังหวัดรวบรวมส่งกรมฯ 5 กุมภาพันธ์ 2561 | อำเภอ/จังหวัด | บันทึกข้อมูลลงในไฟล์แบบฟอร์มที่กรมฯกำหนดให้เท่านั้น (ดาวน์โหลดได้ที่ระบบ OA และเว็บไซต์สำนักเข้มแข็ง ซึ่งกรมฯได้ออกแบบฟอร์มการคำนวณและสรุปผลรวมแต่ละฐานข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบรายงานผลไว้แล้ว ** นวช.ที่รับผิดชอบส่งแบบฟอร์มต่างๆให้อำเภอเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | แบบรายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน - ส่วนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน - ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายได้ของครัวเรือน(จากการนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ) | มกราคม-มีนาคม 2561 มกราคม-กันยายน 2561 | อำเภอรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 20 ของเดือน จังหวัดรวบรวมส่งกรมฯ วันที่ 25 ของเดือน (ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) | อำเภอ/จังหวัด |  |
| 3 | แบบรายงานข้อมูล - กลุ่มอาชีพโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ( ร้อยละ 30) | เมษายน - กันยายน 2561 | อำเภอรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 20 ของเดือน จังหวัดรวบรวมส่งกรมฯ วันที่ 25 ของเดือน | อำเภอ/จังหวัด |  |

มติที่ประชุม  รับทราบ

4.2.2 การดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ(กิจกรรมพัฒนาความรู้การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานรวมทั้งต่อยอดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเกษตรกร(มาตรฐาน OTOP อย.GMP HACCP) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้การแปรรูปสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน (Brand,story,กระบวนการผลิต,มาตรฐาน) ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมน้อยศรี ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 1 - 3  ดาว อำเภอละ 3 กลุ่มๆละ 2 คน พร้อมนำผลิตภัณฑ์ มาร่วมในการประชุม โดยให้มารายงานตัวเวลา 08.30 น.

มติที่ประชุม  รับทราบ

4.2.3 การจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2561

จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายภารกิจให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบริษัทประชารัฐรักษามัคคีสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ จำนวน 50 บูท ในงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 และมีพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ตามกำหนดการของงาน (เอกสารแนบ 3 )

ในส่วนของกิจกรรมตลาดประชารัฐ จำนวน 50 บูท อยู่ในความรับผิดชอบของพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 24 บูท ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสิงห์บุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี) และในส่วนบริษัทประชารัฐรักษามัคคีจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 26 บูธ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดร้านให้เข้าบูทได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

มติที่ประชุม  รับทราบ

4.2.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับการจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ (งบพัฒนาจังหวัด)

จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและการตลาดเชิงรุก กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับการจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนจากการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมผู้นำชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีการสืบสานภูมิปัญญาและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในการรองรับนักท่องเที่ยว ในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP VILLAGE จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 ผลิตภัณฑ์ รวม 12 ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

มติที่ประชุม รับทราบ อำเภอประสานผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม

4.2.5 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน  จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP และ

มอบหมายให้จังหวัดอ่างทองดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2560 (ทุกงบประมาณ) โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ใน 6 ข้อ โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 2 (มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ)  ใช้สถานที่โรงเรียน OTOP บางเจ้าฉ่า 
หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี กำหนดดำเนินการ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน รวม 20 กลุ่ม ของจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

หลักสูตร (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 จำนวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน รวม 6 คน
 		 หลักสูตร (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 30- 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 7 กลุ่มๆ ละ 1 คน                          รวม 7 คน

หลักสูตร (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 7 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน รวม 7 คน

กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP  กิจกรรมที่ 3 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 16,000 บาท (งบประมาณ 320,000 บาท)

โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP
กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดสิงห์บุรี
(จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน)

| ที่ | อำเภอ | จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วม (รุ่น 1 จำนวน 6 ราย) วันที่ 23-25 ม.ค.61 | จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วม (รุ่น 1 จำนวน 6 ราย) วันที่ 30,31 ม.ค.-1 ก.พ. 61 | จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วม (รุ่น 1 จำนวน 6 ราย) วันที่ 6-8 ก.พ. 61 | รวม (กลุ่ม) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมืองสิงห์บุรี | - | 4 | - | 4 |
| 2 | อินทร์บุรี | 3 | - | - | 3 |
| 3 | พรหมบุรี | - | - | 4 | 4 |
| 4 | บางระจัน | 3 | - | - | 3 |
| 5 | ค่ายบางระจัน | - | 3 | - | 3 |
| 6 | ท่าช้าง | - | - | 3 | 3 |
|  | รวม | 6 | 7 | 7 | 20 |

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2.6  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่ม D) จังหวัดสิงห์บุรี ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2560 โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ สามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ทั้ง 5 ประเภท (อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าฯ ของใช้ฯ และสมุนไพรฯ) โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ใน 6 ข้อ โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 2 (มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ)  จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อม                  กรมการพัฒนาชุมชน มีงบสนับสนุนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 1,115,600 บาท จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์

มติที่ประชุม  รับทราบ

4.2.7  การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้จังหวัดสำรวจข้อมูลลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พบว่ามีหนี้กองทุนที่เกิดจากสัญญากู้ยืมเงินที่สมาชิกผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 ทั้งสิ้น 269 โครงการ เป็นเงิน 25,572,032 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามสิบสองบาทถ้วน) โดยมีผลการติดตามชำระหนี้ ดังนี้

ข้อมูลจากระบบทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสิงห์บุรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนในแต่ละอำเภอ และเพื่อทำสัญญาประนอมหนี้ให้แก่สมาชิกที่แสดงความประสงค์ขอผ่อนผันการชำระหนี้ (ตามแบบฟอร์ม ส.08) โดยกำหนดแผนการติดตามการดำเนินงานดังกล่าวรายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขานุการฯ อกส.จ สิงห์บุรี ที่ สห0019 (อกส.จ)/ว5 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (เอกสารแนบ 4 )

การไปเก็บค่าปรับ กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาขอให้ส่งหนังสือตอบข้อหารือจากกรมฯให้อำเภอ หากจะปรับเปลี่ยนแผนให้ประสานกลุ่มงานส่งเสริมเพื่อปรับแผน และประเด็นนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่

มติที่ประชุม  รับทราบ

4.3  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

4.3.1 การโครงการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี กำหนดดำเนินการโครงการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ในวันที่ 9 และ วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในพื้นที่ทั้ง ๖ อำเภอ ขอให้อำเภอเตรียมสรุปผลการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และเตรียมเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ (คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด จำนวน 9 คน) ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3.2 การดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

จังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2561

ให้อำเภอคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอๆ ละ                  1 หมู่บ้าน  และคัดเลือกตำบลต้นแบบ อำเภอละ 1 ตำบล เพื่อดำเนินกิจกรรมหลักบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยให้พัฒนากรและ อสพ. จัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) คนละ               1 หมู่บ้าน โดยดำเนินงานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอันดับแรก และต้องเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้จัดทำรายงาน VDR มาก่อน และให้จัดทำรายงานการพัฒนาตำบล TDR อำเภอละ 1 ตำบล ควรเป็นตำบลที่ยังไม่ได้จัดทำ TDR มาก่อน ถ้าอำเภอใดจัดทำ VDR/TDR ครบทุกหมู่บ้าน/ตำบลแล้ว ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลสารสนเทศต้นแบบให้จังหวัด ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม รับทราบ กลุ่มงานสารเทศพัฒนาชุมชน ทำทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเผยแพร่ทางเว็บไซด์สำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

4.3.3 การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยได้จัดทำคู่มือจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปี 2561 เพื่อสนับสนุนการจัดทำสารสนเทศฯ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละ 1 เล่ม เพื่อให้การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดบรรลุเป้าหมาย ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. วาดขอบเขตพื้นที่หมู่บ้านของจังหวัด บน google map ให้แล้วเสร็จ จำนวน 50% ของจำนวนพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด และส่งไฟล์ KML ใส่แผ่น CD ส่งให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

2. วาดขอบเขตพื้นที่หมู่บ้านของจังหวัดส่วนที่เหลือ บน google map และจัดทำ

สารสนเทศของหมู่บ้านทั้งหมด และส่งไฟล์ KML ใส่แผ่น CD ส่งให้จังหวัดฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม รับทราบ หากอำเภอดำเนินการไม่ได้ให้ปรึกษานักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ

4.3.4 การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และหมู่บ้าน ขอให้อำเภอค่ายบางระจันและอำเภอบางระจัน ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งประสานพื้นที่ในการจัดหาประชาชนเพื่อเข้าร่วมเวที 5 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณธรรม จริยธรรม จำนวนกลุ่มละ 7 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ในวันที่ 5 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน

- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หมู่ที่ 5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน

2. แจ้งประสานพื้นที่ในการจัดหาอาหารกลางวัน (ไม่เกิน 70 บาท) จำนวน 1 มื้อๆ ละ 60 คน และอาหารว่าง (ไม่เกิน 30 บาท/มื้อ) จำนวน 2 มื้อ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3.5 โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขับเคลื่อนและ

ขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) กิจกรรมที่1พัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ 1,005,000 บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 70,800 บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการ 2 วัน (วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ศูนย์ งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการในไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ศูนย์ งบประมาณ 319,200 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการ 7 วัน ในวันที่ 7-9 และวันที่ 13-16 มีนาคม 2561

กิจกรรมที่ 4 มหกรรมแสดงผลงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไทองค์ราชันย์ งบประมาณ 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดำเนินการในไตรมาส 3

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 ฝ่ายอำนวยการ

4.4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ วันที่  30 มกราคม 2561

| ลำดับที่ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ใช้จ่ายแล้ว (GFMIS) |  | คงเหลือสุทธิ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ |  |
|  | 23,071,060.77 | 16,826,683.53 | 72.93 | 6,244,377.24 |

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา

5.4 ฝ่ายอำนวยการ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เสนอโครงการนวัตกรรม มิติที่ 1 ดังนี้ โครงการสานพลังเบิกจ่าย TOP ๙ (nine)  ภายใต้นโยบาย เบิกได้ไว ทำได้จริง พช.สิงห์ไม่ทิ้งประชาชน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

การประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดย

ท่านรองประสงค์  เคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม เสนอว่าการดำเนินงานไม่เคลื่อนไหว จึงอยากให้การดำเนินงานเป็นเชิงรุก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้เสนอว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการเงินกองทุนแม่ฯ ระดับจังหวัด พิจารณาเงินทุนให้กับผู้พ้นโทษ จำนวน 3 ราย คืออำเภอท่าช้าง 2 ราย อำเภอค่ายฯ 1 ราย เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพ

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โครงการประชารัฐสุขใจ SHOP (อำเภอเมือง และอินทร์บุรี) จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี(นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง)  พิจารณายังไม่จัดสรรผลกำไร เนื่องจากให้ปรับปรุงหน้าร้าน และประชาสัมพันธ์หน้าร้าน

มติที่ประชุม รับทราบ

6.3 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ส่งแก้วศิลาดลของกองทุนพัฒนาเด็ก ให้จังหวัดเพื่อให้จำหน่าย ในราคาชุด 500 บาท โดยให้อำเภอละ 2 ชุด อำเภอพรหมบุรี รับ 4 ชุด

การทอดผ้าป่ากองทุนเด็ก ได้นำเข้าที่ประชุมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น วิ่ง หรือปั่นจักรยาน และกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนเด็กควรร่วมกิจกรรมที่ใด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ วัดพระนอนจักรสีห์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)   ธัญรัศม์ วิศาลจารุพัชญ์    ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนุชนารถ  นาคมา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)	 นุชนาถ  อินทสุชาติ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนุชนาถ  อินทสุชาติ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ